Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка – детский сад № 13» г. Кунгура

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО

(ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

С 2013-2014 УЧЕБНОГО ГОДА

Кунгур 2013г.

ШАГ 1

Проведение педагогического совета, создание Координационного совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности ДОУ

Шаг №1 позволяет: определить состав, руководителей совета и рабочей группы по внедрению ФГОС ДО; определить порядок работы совета и рабочей группы; провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС ДО членов совета и рабочей группы.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса. | сентябрь 2013г. |
| 2 | Формирование банка нормативно – правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | сентябрь 2013 – август 2014г. |
| 3 | Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО педагогическим коллективом ДОУ | в течение 2013-2014 уч. год |
| 4 | Создание рабочей группы в составе логопеда, музыкального руководителя с целью выработки новых нестандартных решений в рамках введения ФГОС ДО | сентябрь 2013г |
| 5 | Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФГОС | в течение года |
| 6 | Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС ДО | поэтапно в течение года |
| 7 | Утверждение плана работы по введению ФГОС ДО | декабрь 2013г |

ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.

ШАГ 3

Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной деятельности ДОУ

Координационный совет обеспечивает координацию действий всего педагогического коллектива, отвечает за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждает проекты, планы-графики изменений, стимулирует деятельность работников, разрешает возможные конфликты.

Рабочая группа решение конкретных задач.

Члены Координационного совета и рабочей группы не могут приступить к работе, если они недостаточно информированы о концепции, содержании и условиях реализации ФГОС ДО. Они должны пройти профессиональную переподготовку для его внедрения.

Реализация шага №1 дорожной карты введения ФГОС ДО

Проведение педагогического совета и создание  Координационного совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности ДОУ

Реализация шага №2  дорожной карты введения ФГОС ДО

Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную деятельность

На этом этапе работы Координационный совет должен получить ответ на вопрос: «Что необходимо изменить в существующей образовательной деятельности, чтобы привести ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС?» Для этого Координационному совету необходимо определить, какие изменения требуется произвести: в образовательных целях; в условиях реализации образовательных программ (кадровых, финансовых, материально-технических и пр.); в учебном плане.

В результате этой работы должен быть создан перечень необходимых изменений и дополнений в элементах образовательной деятельности дошкольного учреждения.

При сравнении целей существующей образовательной деятельности с новыми стандартами необходимо определить: какие из них ранее не ставились; какие ставились, но не достигались, поскольку их достижение не обеспечивалось содержанием образовательных программ, используемыми методиками.

Особо следует обратить внимание на то, что содержание деятельности должно обеспечивать развитие личности, мотивации способностей детей в различных видах деятельности и охватывать пять образовательных областей.

Содержание программ должно определяться таким образом, чтобы они вместе обеспечивали достижение всех образовательных целей.

Таким образом, первым результатом шага № 2 по определению необходимых изменений и дополнений в образовательной деятельности дошкольного учреждения должен быть список: изменений в программах, создание собственных методик специалистами; изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов.

Вторым результатом шага № 2 является новый проект образовательной программы ДОУ.

Далее Координационный совет должен определить свои ресурсные возможности (информационно-методические, материально-технические, кадровые) для обеспечения изменений образовательной деятельности ДОУ. Нужно обязательно использовать образовательный, кадровый, материальный потенциал для проводимых изменений.

Определение изменений и внесение дополнений в образовательную деятельность МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 13»

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы дошкольного образования | до января 2014г |
| 2. | Определение УМК (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования | до марта 2014г |
| 3 | Разработка проекта ООП дошкольного образования | до апреля 2014г |
| 4 | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | до апреля 2014г |
| 5 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования. | ноябрь 2013г. |
| 6 | Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности | декабрь 2013г |
| 7 | Определение результатов освоения ООП дошкольниками в соответствие с ФГОС | в течение уч. года |
| 8 | Разработка индивидуальных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга | до ноября 2013 |
| 9 | Мониторинг сформированности целевых ориентиров дошкольников в соответствие с ФГОС | по отдельному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС |
| 1 | Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО | до мая 2014г |
| 2 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ | до октября 2013г. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1 | Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС на сайте дошкольного учреждения | постоянно |
| 2 | Внесение информации о ходе подготовки к введению в ФГОС в Публичный доклад заведующего | май 2014г. |
| Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС |
| 1 | Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ | поэтапно |
| 2 | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФГОС | постоянно |
| Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС |
| 1 | Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями стандартизации дошкольного образования | до августа 2014г |
| 2 | Укрепление материально-технической базы ДОУ | постоянно |

Реализация шага №2  дорожной карты введения ФГОС ДО

План – график реализации изменений и дополнений образовательной деятельности ДОУ – это временная модель, определяющая процесс перехода от существующей образовательной деятельности к желаемой.

Таким образом, в результате шага №3 мы получаем: сроки начала и окончания реализации программы изменений и дополнений в целом.

ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 – 2014 уч. год

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования | октябрь 2013г | Заведующая | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО | октябрь 2013г |  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ, план |
| 3 | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | в течение уч. года | Заведующая | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | март 2014 | Заведующая зам.зав. по ВМР | Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС | Педагогический совет |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО | до декабря 2013г | Зам. зав. по ВМР | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления в соответствии с ФГОС | План |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах | в течение уч. года | Заведующая зам.зав. по ВМР | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования | Протоколы педагогических советов |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС | в течение уч. года | Зам. зав по ВМР | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 8 | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов | апрель 2014г. | Зам. зав по ВМР | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 9 | Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО | в течение уч. года | Заведующая Зам. зав по ВМР | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров, конференций городского областного, регионального и федерального уровней |
| 10 | Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования | март 2014г | Зам. зав. по ВМР рабочая группа | Наличие ООП дошкольного образования | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| 11 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов | апрель 2014 г | Зам. зав по ВМР | Наличие программ | Протокол педсовета, МО, приказ |
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС | в течение уч. года | Зам. зав по ВМР педагог-психолог | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План консультаций для педагогов ДОУ |
| 13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | до ноября 2013 г. | Заведующая | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| 14 | Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования | октябрь 2013 г, апрель 2014 г. | Зам. зав по ВМР | Диагностические материалы | План контроля |
| 15 | Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО | по срокам | Заведующая Зам. зав по ВМР |  | Отчеты |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО | октябрь 2013 г, апрель 2014 г. | Заведующая |  | Аналитическая информация |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2013/2014 учебном году | по плану УО | Заведующая | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» | январь 2014г | Заведующая Зам. зав по ВМР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 4 | Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | в теч. уч. года | Заведующая Зам. зав по ВМР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Приказы, материалы |
| 5 | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | в теч. уч. года | Заведующая | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Приказы, Протоколы заседания творческих групп |
| 3.Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО |
| 1 | Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | в течение учебного года | Заведующая | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | в течение года | Заведующая Зам. зав по ВМР | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными | в течение года | Зам. зав. по ВМР | Оснащенность ООП необходимыми УМК, учебными, справочными | Информационная справка |